## Gradbeno-obrtniška dela
Objekt: VRTINA PLAVE – NASELJE GLOBNO II.FAZA IZGRADNJE; GRADNJA ČRPALIŠČA
OPOMBA!
Za vsa dela je potrebno voditi gradbeno knjigo oz. dnevnik o izvajanju del in jih obračunati po dejansko opravljenih količinah, kar potrdi nadzorni organ investitorja. Vse količine iz popisa del je potrebno konrolirati na objektu skupaj z projektno dokumentacijo (morebitna neskladja je potrebno preveriti).
GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA - PREDDELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Zakoličba objekta | kom | 1 |  | 0
2 | Zakoličba in zavarovanje prečnih in vzdolžnih profilov | kom | 8 |  | 0
3 | Posek in odstranitev grmovja ter odstranitev vej z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na deponijo Ocena!
|  | m2 | 170 |  | 0
4 | Ureditev gradbišča ( postavitev gradbiščnih kontejnerjev, WC, jev, zaščitne ograje po obodu gradbišča, ureditev elektro in vodovodnega priključka , postavitev vseh potrebnih gradbiščni tabel, ter drugih del, ki so potrebna za varno delo na gradbišču)
|  | kom | 1 |  | 0
| rušitvena in preddela dela skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Površinski odkop humusa količine do 200 m3 povprečne globine do 20 cm z odrivom na gradbiščno deponijo in nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na deponijo s plačilom komunalnih taks
|  | m3 | 34 |  | 0
2 | Široki strojni izkop III KTG količine nad 200 m3 z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na deponijo s plačilom komunalnih taks
|  | m3 | 288.83 |  | 0
3 | Strojni izkop pasovnih temeljev v III KTG globine do 1 m s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa, nakladanjem zemlje na transportno sredstvo in odvozom na deponijo s plačilom komunalnih taks
|  | m3 | 17.07 |  | 0
4 | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo 3,00 cm, povprečnim izkopom cca 0,05 m3/m2 vključno z strojnim valjanjem in odvozom izkopanega materiala na gradbiščno deponijo
|  | m2 | 69.12 |  | 0
5 | Dobava in razstiranje gramoznega tampona v debelini 20,00 cm vključno s strojnim valjanjem in komprimiranjem do modula stisljivosti min 60 Mpa do kote podložnega betona in odvozom izkopanega materiala na gradbiščno deponijo
|  | m3 | 7.62 |  | 0
6 | Strojno zasipanje za obodnimi in podpornimi zidovi z materialom pridobljenim od izkopa, vključno s komprimiranjem v plasteh maks. debeline 20,00 cm do zbitosti E 60Mpa in transportom materiala
|  | m3 | 64.24 |  | 0
7 | Dobava in razprostiranje drenažnega agregata debeline do 80 cm po obodu ob objektu iz za podpornimi zidovi, planiranje in komprimiranje v plasteh
|  | m3 | 7.51 |  | 0
8 | Grobo planiranje zemljišča - terena okrog stavbe po dovršenih zemeljskih delih delih
|  | m2 | 170 |  | 0
| zemeljska dela skupaj |  |  |  | 0
3 | BETONERSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in strojno vgrajevanje podložnega betona C12/15, debeline 10 cm pod pasovne temelje, preseka konstrukcije do 0,12 m3/m2 vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli
|  | m3 | 2.96 |  | 0
2 | Dobava in strojno vgrajevanje podložnega armiranegabetona C25/30, debeline 15 cm pod tlak , armiranega z armaturno mrežo MAG , preseka konstrukcije do 0,20 m3/m2
|  | m3 | 5.44 |  | 0
3 | Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30, preseka konstrukcije nad 0,30 m3/m1, v armiranobetonske temelje in temeljne grede
|  | m3 | 29.55 |  | 0
4 | Dobava materiala in vgrajevanje betona C25/30 v monolitne AB stene, preseka konstrukcije do 0,2 m3/m2 vključno z vsemi preddeli, pomožnimi ter zaključnimi deli
|  | m3 | 5.22 |  | 0
5 | Dobava materiala in vgrajevanje betona C25/30 v monolitne AB stene, preseka konstrukcije do 0,3m3/m2 vključno z vsemi preddeli, pomožnimi ter zaključnimi deli
|  | m3 | 29.7 |  | 0
6 | Dobava materiala in izdelava artmiranobetonske plošče debeline 25 cm, vključno z vsemi preddeli, pomožnimi ter zaključnimi deli in podpiranjem do 3.5 m
|  | m3 | 12.1 |  | 0
7 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje in polaganje ter vezanje srednje komplicirane rebraste armature S 400 premera do 12 mm - ocena
|  | kg |  |  | 0
8 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje in polaganje ter vezanje srednje komplicirane armature S400 premera nad 12 mm - ocena
|  | kg |  |  | 0
9 | Dobava, obdelava, čiščenje, polaganje in vezanje armaturnih mrež S500 - ocena
|  | kg |  |  | 0
| betonerska dela skupaj |  |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža podložnega betona pod temelji, višine 10 cm
|  | m1 | 85.78 |  | 0
2 | Dobava materiala in izdelava dvostranskega ravnega opaža za pasovne temelje in temeljne nastavke, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (nevidni beton)
|  | m2 | 180.14 |  | 0
3 | Dobava materiala in opaževanje prebojev pravokotnega prereza ( odprtine do 0,50 m2) skozi temelje, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (Ocena!)
|  | kom | 7 |  | 0
4 | Dobava materiala in opaževanje AB sten, z lesenim opažem ali prefabriciranimi elementi, opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (vidni beton)
|  | m2 | 303.67 |  | 0
5 | Dobava materiala in opaževanje AB plošč, z lesenim opažem ali prefabriciranimi elementi, opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (vidni beton)
|  | m2 | 56.94 |  | 0
6 | Dobava materiala ter izdelava opaža manjših elementov kot so jaški, manjša nepredvidena dela ipd. vključno z vsemi preddeli, prenosi in pomožnimi deli (ocena)
|  | m2 | 20 |  | 0
7 | Dobava materiala, montaža in demontaža po končanih delih lahkih kovinskih ali lesenih, odrov višine do 2,00 m, naprava podstavka z obračunom amortizacije, in prevozom do mesta vgradnje (Obračun po m2 enkratne tlorisne površine)
|  | m2 | 46 |  | 0
8 | Dobava materiala, montaža in demontaža po končanih delih fasadnih odrov z zaščitno ograjo, dostopi in lovilnimi odri, višine do 8,00 m z obračunom amortizacije, prevozom do mesta vgradnje
|  | m2 | 120.11 |  | 0
| tesarska dela skupaj |  |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava materiala in izdelava cementne prevleke na podložni beton kot podloga horizontalne hidroizolacije.
|  | m2 | 51 |  | 0
2 | Dobava materiala in izdelava horizontalne hidroizolacije zidov in talne plošče z varilnimi trakovi,s predhodnim hladnim premazom na zaključni cementni prevleki in izdelavo varjenih preklopov
|  | m2 | 53.55 |  | 0
3 | Dobava materiala in izdelava vertikalne hidroizolacije sten z varilnimi trakovi,hladnim premazom in izdelavo preklopov in spojev s horizontalno izolacijo
|  | m2 | 81.76 |  | 0
4 | Zidarska obdelava vidnih betonskih sten in stropov - predhodno pripravo podloge pred beljenjem, z brušenjem betona ter ustreznimi zaščitnimi premazi vključno z vsemi pomožnimi ter zaključnimi deli
|  | m2 | 151.26 |  | 0
5 | Dobava in vzidava INOX ventilacijskih cevi Ф 200 m v cementni malti 1:3., z vsemi transporti in ostalimi pomožnimi deli. V ceni zajeti tudi zaščitne rešetke na fasadi in pokrivno kapo cevi nad terenom
|  | m1 | 5.25 |  | 0
6 | Dobava in vzidava slepih okvirjev velikosti do 2,00 m2 v že izdelane zidove v podaljšani cementni malti 1:3:9
|  | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava in vzidava slepih okvirjev velikosti nad 2,00 m2 v že izdelane zidove v podaljšani cementni malti 1:3:9
|  | kom | 2 |  | 0
8 | Zazidava montažnih in instalacijskih odprtin po končanih delih v podaljšani cementni malti 1:3:9 Ocena!
|  | kom | 6 |  | 0
9 | Vgradnja podometne razdelilne omarice za električni priključek in ostalih zbirnih omaric različnih dimenzij
|  | kom | 2 |  | 0
10 | Dobava materiala in izdelava podloge tlaka v sestavi: armiranocementni estrih 7 cm
|  | m2 | 42 |  | 0
11 | Zidarska pomoč pri obrtniških in inštalaterskih delih
| NK | ur | 15.75 |  | 0
| PK | ur | 10.5 |  | 0
| KV | ur | 10.5 |  | 0
12 | Zaključno čiščenje celotnega objekta po dokončanih gradbenih in obrtniških delih (samo grobo čiščenje pokritih delov objekta)
|  | m2 | 45 |  | 0
| zidarska dela skupaj |  |  |  | 0
6 | FASADERSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije fasade na obodnem zidu iz betona v sestavi: - parna zapora (kot npr. URSA SECO) - toplotna izolacija (kot npr. URSA VIP/V) 6,00 cm. Vključno z vsemi preddeli, pomožnimi deli, pritrdilnim, tesnilnim ter sidrnim materialom po navodilih dobavitelja
|  | m2 | 59.87 |  | 0
2 | Dobava in izdelava fasade iz kamnite obloge debeline cca 4-5 cm komplet z vsemi spojnimi in pritrdilnimi elementi ter pomožnimi deli in z izvedbo vseh tipičnih detajlov - obloga špalet....
|  | m2 | 88.36 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zaključnega zaščitnega sloja hidroizolacije iz estrudiranega hrapavega polistirena debeline 6 cm, klasa WS po zahtevah DIN 18164, gostote minimalno 35 kg/m3 vključno z predhodnimi premazi sten, z vsemi pomožnimi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter izvedbo vseh tipičnih detajlov po sistemu dobavitelja.
|  | m2 | 81.76 |  | 0
4 | Naprava dilatacij v kamniti oblogi ter zatesnitev s trajno elastično UV odporno tesnilno maso
|  | m1 | 21 |  | 0
| fasaderska dela skupaj |  |  |  | 0
7 | KANALIZACIJA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Označba, zarisovanje in zavarovanje trase obstoječih komunalnih vodov Obračun po dejanskih stroških !
|  | ocena |  |  | 0
2 | Zakoličba in zarisovanje trase meteorne kanalizacije, določitev globine vodov in jaškov
|  | m1 | 16 |  | 0
3 | Dobava vsega potrebnega materiala ter postavitev ter zavarovanje prečnih in vzdolžnih profilov
|  | ocena |  |  | 0
4 | Dobava materiala in polaganje PVC kanalizacijskih cevi na betonsko posteljico MB20, vključno obdelavo stikov s tesnilnim materialom, vsemi fazonskimi kosi, izdelavo padcev po projektu, ter polnim obbetoniranjem z betonom MB 20 min 10 cm nad temenom cevi
|  | fi125 | 7.85 |  | 0
|  | fi 160 | 3.78 |  | 0
|  | fi 200 | 7.32 |  | 0
5 | Izkop v zemljini III KTG, širine 0,7 do 1,0 m in globine do 4,00 m za kanalizacijske vode z odlaganjem izkopanega materiala ob rob izkopa ali na gradbiščno deponijo
|  | m3 | 29.55 |  | 0
6 | Planiranje dna kanalizacijskega jarka s točnostjo 3 cm, povprečnim izkopom cca 0,05 m3/m2 in odvozom izkopanega materiala na gradbiščno deponijo
|  | m3 | 0.59 |  | 0
7 | Zasip cevi z finejšim materialom od izkopa do pod tamponski sloj oz. pod betonsko stabilizacijo z nabijanjem v plasteh po 20 cm, do 30 cm nad temenom cevi ročno višje strojno - na zemenljskem planumu je doseči deformacijski modul EV zemeljskega planuma 40 Mpa, frakcija do 30 cm nad temenom do 22 mm
|  | m3 | 23.64 |  | 0
8 | Dobava in montaža revizijskega jaška PEHD DN 625 za kanalizacijo , globine do 1,0 m komplet s pokrovom nosilnosti 400 kN po izbiri investitorja, betonskim vencem, posteljico in zasipnino
|  | kom | 1 |  | 0
9 | Izdelava AB jaška dimenzije 60*60*40 cm komplet z inox pokrovom z vstavljenim gresom in talno rešetko, opažem in vsemi potrebnimi preddeli in deli.
|  | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava materiala in izdelava ponikovalnice fi 100 cm, globine 4,00 m iz perforirane betonske cevjo ( luknje fi 10 po obodu ) z izdelavo podstavka C20/25, vgradnjo razbremenilnih drenažnih cevi (npr. Raundrill) ,dobavo tipskega bet. pokrova, ter zasipanje z grobim drenažnim materialom - prodom debeline 6-9 cm v pasu 50 cm po obodu jaška
|  | kom | 1 |  | 0
11 | Izdelava dobava in polaganje vzdolžne globoke drenaže globine do 3,0 m, z trdimi plastičnimi cevmi (kot npr. drenažne cevi RAUDRILL Fi 125 mm zavite v PP poliestr. filc), na posteljico - drenažni nasip, ter obdelavo stikov s tesnilom, vključno z vsemi fazonskimi kosi ter izdelavo padcev po projektu
|  | m1 | 35 |  | 0
12 | Pregled in čiščenje kanalizacije po dokončanih delih | m1 | 54 |  | 0
| kanalizacija skupaj |  |  |  | 0
8 | ZUNANJA UREDITEV
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona MB 10, debeline 10 cm
|  | m3 | 9.81 |  | 0
2 | Dobava in izdelava barbakan povprečne dolžine 30 cm (PVC cev preseka 100 mm komplet s pločevinastim nastavkom na medsebojni razdalji 1,50m/1,0 - dve vrsti)
|  | kom | 12 |  | 0
3 | Dobava materiala in izdelava podloge tlaka v sestavi: -armiranocementni estrih 5 cm - nasutje 20 cm (100Mpa)
|  | m2 | 20.23 |  | 0
4 | Dobava in montaža demontažne ograje za zaščito črpališča kot naprimer NYLOFOR 3D VIŠINE 2,03 M BEKAERT v RAL 6005 komplet z izdelavo betonski temeljev za stebričke, montaža na AB temelje, kompletno z vsem pritrdilnim materialom. Izvedba po detajlu dobavitelja.
|  | m1 | 88.2 |  | 0
5 | Dobava in montaža DVOKRILNIH VRAT v ograji kot naprimer NYLOFOR 3D VIŠINE 2,03 M in širine 260 cm v RAL 6005 komplet z izdelavo betonski temeljev za stebričke, montaža na AB temelje, kompletno z vsem pritrdilnim materialom. Izvedba po detajlu dobavitelja.Za dostop do črpališča
|  | kom | 1 |  | 0
6 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz pranih betonskih plošč pravokotne oblike sive barve 40×40×3,8 cm položene v pesek debeline 3 - 4 cm, katera je položena na armiranobetonsko ploščo debeline 10 cm, dilatirano, komplet s fugiranjem s kremenčevim peskom in utrjevanjem (v ceni zajeti tudi ab ploščo in geotekstil) ( na tamponu je pložen geotekstil !!!! )
|  | m2 | 20.23 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje AB robnika sive barve 5/25/100 MB 40 komplet z pod in obbetoniranjem z MB 20 in fugiranjem s f.c.m. 1:2
|  | m1 | 19.74 |  | 0
8 | Dobava in montaža DVOKRILNIH VRAT v ograji kot naprimer NYLOFOR 3D VIŠINE 2,03 M in širine 260 cm v RAL 6005 komplet z izdelavo betonski temeljev za stebričke, montaža na AB temelje, kompletno z vsem pritrdilnim materialom. Izvedba po detajlu dobavitelja.Za dostop do črpališča
|  | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava primankljaja humusa iz nahajališča. V ceni se upošteva odvzem materiala in transport .
|  | m3 | 10.5 |  | 0
10 | Humuziranje zelenic v debelini 7 - 25 cm s humusno zemljo deponirano na gradbišču in razplaniranjem, grabljanjem in razbijanjem grud - uporaba vsega humusnega materiala od površinskega odriva
|  | m3 | 44.63 |  | 0
11 | Sejanje travne mešanice 7 gr/m2 | m2 | 178.5 |  | 0
| zunanja ureditev skupaj |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
9 | KROVSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in vgraditev kompletne strešne konstrukcije v sestavi: zemeljski nasip 80 cm - filtrirna koprena - zbiralno drenažni sloj - ekstrudiran polistirol 6 cm - ( protikoreninska )hidroizolacija z ALU folijo 1 cm -bitumenski premaz - cementa prevleka 1 cm
|  | m2 | 57.9 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev strešne obrobe vertikalni zaključki sestavljeni iz hidroizolacije z alu folijo extrudiranega polistirola 3 cm, perforirana bradavičasta folija za zaščito
|  | m2 | 18.22 |  | 0
3 | Dobava in montaža obrob ventilacijskih cevi v strešini s prirobnico iz hidroizolacije, komplet z zatesnitvijo s vodonepropustnim kitom
|  | kom | 2 |  | 0
| krovska dela skupaj |  |  |  | 0
10 | KLEPARSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava materiala, izdelava in montaža vertikalnih odtočnih cevi premera 100 mm v barvi fasade pločevine debeline 0,80 mm, razvite širine 35 cm, vključno z vsem pritrdilnim ter zaključnim materialom (objemne kljuke).Pločevina:barvana
|  | m1 | 16 |  | 0
2 | Dobava materiala, izdelava in montaža iztočnih cevi - prelivov premera 100 mm iz inox pločevine debeline 0,80 mm na notranji strani mrežica in filtrska polst, razvite širine 35 cm, vključno z vsem pritrdilnim ter zaključnim materialom
|  | m1 | 1.05 |  | 0
| kleparska dela skupaj |  |  |  | 0
11 | STAVBNO POHIŠTVO
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in montaža zunanjih dvokrilnih asimetričnih jeklenih vrat ( kot naprimer JANSEN s termočlenom ).Vrata se odpirajo navzven. Vrata o opremljena s cilindrično ključavnico in samozapiralom in kljuko Vratno polnilo je jeklen panel s toplotno izolacijo. Vrata so svetle dimenzije 190/260. Vrata o barvana V RAL 9006. Komplet z vsemi predeli in zaključnii profili. Kljuka ima cilindrično ključavnico s sistemskim ključem.
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža notranjih alu vrat .Vrata se odpirajo navzven. Vrata so opremljena s cilindrično ključavnico in samozapiralom in kljuko Vratno polnilo je alu panel s toplotno izolacijo. Vrata so svetle dimenzije 80/210. Vrata o barvana V RAL 9006. Komplet z vsemi predeli in zaključnii profili. Kljuka ima cilindrično ključavnico s sistemskim ključem.
|  | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža alu okna: okvir in krilo barvano RAL9006; termopan W=1,1Wm2K; okovje standardno, alu kljuka, odpiranje kombinirano. Dimenzije 100×140 cm . Steklo je varnostno lepljeno. Kljuka ima cilindrično ključavnico s sistemskim ključem.
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža dvižnega dvokrilnega jeklenega pokrova s toplotno izolacijo izdelanega iz inox pločevine in opremljenega z inox cilindrično ključavnico. Komplet z dvižnim mehanizmom okviromsidranim v AB.in vsem pripadajočim okovjem in zaključki. Kljuka ima cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Pokrov na jaškom črpalke. Dimenzija 260*120 cm
|  | kom | 1 |  | 0
| stavbno pohištvo skupaj |  |  |  | 0
12 | KERAMIČARSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in polaganje talne gres keramike, I. kvalitete, položene na že pripravljeno podlago z lepljenjem in fugiranjem in izvedbo dilatacij na 4 m2. Ploščice dimenzije cca 12,5*25*1,4 cm R12
|  | m2 | 38.79 |  | 0
2 | Dobava in polaganje gres ploščic, za oblogo 8 cm visokega stenskega podstavka z zaokrožnico, polaganje na že pripravljeno podlago z lepljenjem in fugiranjem stikov. Cokel 8×25 cm
|  | m1 | 30.9 |  | 0
| keramičarska dela skupaj |  |  |  | 0
13 | KAMNOSEŠKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in vzidava notranjih okenskih polic iz naravnega kamna debeline 2 cm in širine 12 cm. Vse komplet po detajlu in navodilih projektanta.
|  | m1 | 1.05 |  | 0
2 | Dobava in vzidava zunanjih okenskih polic iz naravnega kamna širine 22 cm s stranskimi nalimki. Vse komplet po detajlu in navodilih projektanta.
|  | m1 | 1.05 |  | 0
3 | Dobava in vzidava zunanjih pragov iz naravnega kamna širine 12 cm. Vse komplet po detajlu in navodilih projektanta.
|  | m1 | 2.25 |  | 0
4 | Dobava in vzidava zunanje pokrivne police na zidu iz naravnega kamna debeline 6-10 cm z odkapnim nosom širine 54 cm s stranskimi nalimki. Vse komplet po detajlu in navodilih projektanta.
|  | m1 | 25.88 |  | 0
| kamnoseška dela skupaj |  |  |  | 0
14 | SLIKOPLESKARSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava materiala in končno slikanje (min 2x) notranjih ometanih sten in stropov z poldisperzijskimi barvami za notranje površine, z predhodnim čiščenjem in event. izravnavo ter predhodno impregnacijo. Na betonskih delih, ali kjer je to potrebno, je upoštevati še osnovno barvo ali emulzijo. Upoštevati vse zaščite delov, ki se ne pleskajo, čiščenje po končanih pleskarskih delih in ostala pomožna dela. Barvo se določi po vzorcu, ki ga predlaga in potrdi projektant.
|  | m2 | 158.82 |  | 0
| slikopleskarska dela skupaj |  |  |  | 0
15 | RAZNA DODATNA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in montaža merilnih čepov (reperjev) z navezavo na obstoječo nivelmansko mrežo
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Razni elementi zunanje ureditve -
Napisne table na ograji skladno z navodili investitorja
|  | kom | 3 |  | 0
| dodatna dela - skupaj |  |  |  | 0
| gradbeno obrtniška dela |  |  |  | 0
| Druga nepredvidena dela cca. 10% od vrednosti gradbeno-obrtniških del |  |  |  | 0
| gradbeno obrtniška dela skupaj |  |  |  | 0