Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03) in 7. in 30. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (UO Primorske novice 41/03) župan določa

##### PROGRAM PRIPRAVE

##### OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA

##### POVRŠINSKI KOPI SALONIT ANHOVO –

##### KAMNOLOMA  RODEŽ IN PERUNK

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta

Proizvodnja cementa v Salonitu Anhovo je odvisna od mineralnih surovin. Pridobivalni prostori mineralnih surovin se nahajajo na pobočjih nad dolino reke Soče in Banjške planote. Zaloge mineralnih surovin v sedanjih odprtih kopih ne zadoščajo več. Zato je potrebno za nadaljno proizvodnjo, za naslednjih 30 let, razširiti in odpreti nove kope na območju Rodeža. Ostale opuščene površinske kope bo potrebno sanirati.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986-2000 ( Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 1/87, 3/90, 1/93, Uradne objave časopis Primorske novice št. 32/96) ter Občine Kanal ob Soči (Primorske novice, Uradne objave, št. 22/99, 29/04) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje 1986-1990 ( Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št.7/87, 3/90, 1/93, Uradne objave časopis Primorske novice št. 32/96) ter Občine Kanal ob Soči (Primorske novice, Uradne objave, št. 22/99, 29/04) s programsko zasnovo za lokacijski načrt površinskih kopov Salonita Anhovo ter rudarski projekt za izvajanje del na površinskem kopu Rodež (IRGO, maj 1996) so pravna osnova za pripravo občinskega lokacijskega načrta.

2.Predmet in programska izhodišča

2.1.Predmet

Predmet priprave Občinskega lokacijskega načrta površinski kopi Salonit Anhovo – kamnoloma Rodež in Perunk je uskladitev interesov v prostoru z nosilci urejanja in določitev lokacijskih pogojev za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja urejanje prostora in graditev objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter določitev prostorskih ukrepov.

Občinski lokacijski načrt bo vseboval predpisano vsebino.

2.2.Programska izhodišča

2.2.1.Programska izhodišča za pripravo občinskega lokacijskega načrta so opisana v programski zasnovi za lokacijski načrt površinskih kopov Salonita Anhovo prostorskega plana Občine Kanal

ob Soči.

2.2.2.Prostorska konferenca

Programska izhodišča izhajajoča iz vsebinskega zaključka prve prostorske konference.

2.3.Vsebina občinskega lokacijskega načrta:

- ureditveno območje lokacijskega načrta;

- umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji;

- načrt parcelacije;

- zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo,

- etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta predvidena ter druge pogoje in zahteve za izvajanje načrta;

- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin;

- rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- roki za izvedbo prostorskih ureditev in za pridobitev zemljišč, če so ti krajši od predpisanih.

- lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in njihovo gradnjo

3. Ureditveno območje:

Območje urejanja z Občinskim lokacijskim načrtom površinski kopi Salonit Anhovo – kamnoloma Rodež in Perunk je določeno grafično.

Glej prilogo 1: Grafični prikaz območja urejanja, M 1: 2500.

4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi akta:

Nosilci urejanja prostora – infrastruktura:

- notranje cestno omrežje: Salonit Anhovo d.d.

- lokalne ceste: Občina Kanal

- vodovod: Salonit Anhovo d.d.

- kanalizacija: Salonit Anhovo d.d.

- komunala- odpadki: Komunala Nova Gorica

- notranje elektro omrežje in javna razsvetljava: Salonit Anhovo d.d.

- telefonsko omrežje: Salonit Anhovo d.d.

Nosilci urejanja prostora – varstveni režimi:

- kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Gorica

- ohranjanje narave: Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica

- gospodarjenje z vodami: ARSO, Pisarna Nova Gorica in ARSO, Sektor za gospodarjenje z vodami, Vojkova 1b, Ljubljana

- požarna varnost: Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; Izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9

Pobudnik izdelave: Salonit Anhovo d.d. in Občina Kanal

Pripravljalec: Občina Kanal ob Soči

Izdelovalec: Urbi, d.o.o. – Oblikovanje prostora

5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve

  - najnovejši geodetski podatki o območju urejanja,

  - veljavni prostorski plan občine Kanal ob Soči v digitalni obliki,

  - rudarski projekt za izvajanje del na površinskem kopu Rodež (IRGO, maj 1996),

  - posebne strokovne podlage - podrobneje se razčlenijo in prikažejo:

- stanje objektov in naprav ter ureditev

- geomorfologija terena

- krajinske značilnosti odprtega prostora in druge naravne značilnosti prostora

- prikaz vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji

- geološka sestava tal

- analiza lastništva zemljišč in določitev meje območja urejanja

- zasnova eksploatacije

- zasnova sanacije.

Predvidena je izdelava Poročila o vplivih na okolje in izvedba postopka celovite presoje vplivov  na okolje.

# 6. Navedbo in način pridobitve geodetskih podlag

Obstoječe geodetske načrte, ki jih zagotovita  Občina Kanal in investitor Salonit Anhovo, d.d., je potrebno preveriti in po potrebi dopolniti.

7.Rok za pripravo prostorskega akta oz. posameznih faz

7.1.Opis aktivnosti za pripravo prostorskega akta

1. prostorska konferenca:   Namen je pridobiti in uskladiti priporočila, usmeritve in legitimne interese lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti o pripravi prostorskega akta.

Pridobitev smernic nosilcev planiranja: Izdelovalec, na podlagi pooblastila pripravljalca, pridobi smernice za načrtovanje, s strani nosilcev urejanja prostora, določenih v 4.točki tega programa priprave.

Izdelava strokovnih podlag in predloga OLN: Naročnika, ali izdelovalec po pooblastilu pripravljalca, zagotovita izdelavo strokovnih podlag, izdelanih v skladu s 190.členom ZureP-1.

Izdelovalec izdela predlog OLN, po predhodni izdelavi variantnih strokovnih rešitev in po predhodni izbiri variantne rešitve pripravljalca in investitorja.

C Pripravljalec pred objavo javne razgrnitve predloga OLN skliče 2. prostorsko konferenco z namenom, da se v zvezi s predlogom OLN izrazi mnenje lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter druge organizirane javnosti.

Javna razgrnitev in javna obravnava

Pripravljalec s sklepom odredi javno razgrnitev in izdelovalec razgrne predlog OLN. Pripravljalec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Primorskih novicah, ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred pričetkom javne razgrnitve.

Pripravljalec in izdelovalec organizirata v času javne razgrnitve javno obravnavo.

V času javne obravnave Občinski svet obravnava predlog Odloka o OLN.

Pripravljalec v času javne razgrnitve in obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov.

Izdelovalec v sodelovanju s pripravljalcem in investitorjem strokovno preuči vse pripombe in predloge z javne razgrnitve in občinskega sveta in pripravi strokovna stališča do pripomb in predlogov.

Občinski svet (druga obravnava odloka) s sklepom sprejme stališča do pripomb in predlogov.

Izdelava dopolnjenega predloga OLN

Izdelovalec izdela na podlagi sprejetih stališča do pripomb dopolnjen predlog OLN.

Izdelovalec, po pooblastilu pripravljalca, pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4.točki tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN.

Mnenje nosilcev urejanja prostora: Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v roku 30 dni po prejemu vloge.Na podlagi pridobljenih mnenj izdelovalec izdela predlog OLN za sprejem na OS.

Sprejem predloga OLN: Pripravljalec posreduje usklajen predlog OLN občinskemu svetu občine Kanal ob Soči v sprejem.

Uradna objava: Pripravljalec objavi  sprejeti odlok o OLN v Primorskih novicah.

7.2.Okvirni terminski plan izdelave prostorskega akta (v mesecih):

Terminski plan

Okvirni terminski plan izdelave občinskega lokacijskega načrta (v mesecih) skupaj s CPVO:

|  | Čas trajanja/meseci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opravila v postopku | Akterji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obvestilo MOP o izd. OLN (glede CPVO) | župan | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mnenje MOP o CPVO - 60 dni | MOP-ARSO | XXXX | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| objava prostorske konference | občina | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. prostorska konferenca (organizirana javnost) | župan, org. javnosti | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sprejem programa priprave | župan | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| objava programa priprave | uradno glasilo | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gradivo za smernice | načrtovalec | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| smernice za načrtovanje – 30 dni | občina, nosilci urej. |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| strokovne podlage + idejne rešitve za OLN | načrtovalec |  | XXXX | XXXX | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izdelava PVO | načrtovalec |  |  |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| revizija PVO | revident |  |  |  |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |
| potrditev PVO | MOP-ARSO |  |  |  |  |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| izdelava predloga OLN | načrtovalec |  |  |  |  |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| objava II. prostorske konf. 14 dni pred razgr. | župan |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| II. prostorska konferenca | župan |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| objava razgrnitve | občina |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| javna razgrnitev OLN in CPVO – 30 dni | občina |  |  |  |  |  |  |  | XXXX |  |  |  |  |
| javna obravnava | občina |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1. obravnava odloka o OLN | OS |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| zapisnik o pripombah in predlogih | župan |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |
| strokovna stališča | načrtovalec |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |
| stališča do pripomb in predlogov | župan, OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| dopolnitev predloga OLN | načrtovalec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |
| mnenja k dop. predlogu OLN – 30dni | občina, nosilci urej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXX |  |
| 2. obravnava OLN - sprejetje z odlokom | OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| objava v uradnem glasilu | občina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| končni elaborat | načrtovalec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |

Tolmač oznak iz terminskega plana:

| obč. | Občina - pripravljavec | OLN | občinski |
| --- | --- | --- | --- |
| OS | Občinski svet | CPVO | celovita presoja vplivov na okolje |
| nosilci urej. | nosilci urejanja, soglasjedajalci | načrtovalec | planer, podjetje z registrirano dejavnostjo |

8. Rok za smernice, mnenja za načrtovanje in javno razgrnitev

V skladu s 33.čl. Zurep –1 se določa 30 dnevni rok nosilcem urejanja prostora, ki morajo v tem času podati svoje usmeritve za načrtovanje in 30 dnevni rok nosilcem urejanja prostora, ki morajo v tem roku podati svoja mnenja.

Prav tako se določa 30 dnevno trajanje javne razgrnitve prostorskega izvedbenega akta.

9. Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN

Postopek priprave vodi Občina Kanal.

Projekt priprave akta financira investitor oz. lastnik območja Salonit Anhovo d.d.

Župan  
Miran Ipavec

Številka: 3505-2/2006-1
Datum:  16.05.2006